УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

администрации Богучанского района

Красноярского края

___________________Н.А.Капленко

________________________________

Комплекс мер («дорожная карта») по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в системе

образования Богучанского района района на 2017-2020 годы

Комплекс мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в системе образования Богучанского района на 2017-2020 годы (далее - Комплекс мер) включает мероприятия, в реализации которых принимают участие Управление образования администрации Богучанского района, районный методический центр, общеобразовательные организации района при взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами.

Нормативными и содержательными основаниями разработки и реализации Комплекса мер являются:

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;	•

План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 423-р;

Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29.10.2015 № 536;

Концепция развития до 2017 года сети служб медиации для восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р;

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493;

Стратегия действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, утвержденная распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг (с учетом изменений, внесенных распоряжением Губернатора Красноярского края от 24.03.2015 № 131 -рг);

Концепция развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае

на 2014–2018 гг., утвержденная указом Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг;

государственная программа Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов

Красноярского края» на 2015–2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п;

Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года, утвержденная

распоряжением Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р;

Региональная программа профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2015–2017 годы,

утвержденная распоряжением Правительства Красноярского края от 15.06.2015 № 519-р;

Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Красноярского края на 2014–2018

годы, утвержденный председателем антитеррористической комиссии Красноярского края Губернатором края от 28.11.2013;

межведомственный план «Комплексные меры по противодействию экстремизму в Красноярском крае на 2014–2016 годы».

В Комплекс мер включены мероприятия, при реализации которых необходимо учитывать следующие контексты развития

краевой системы образования в 2016–2020 годах:

введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (в 6 классах

общеобразовательных организаций – с 1 сентября 2016 года; в 7 классах – с 1 сентября 2017 года; в 8 классах –

с 1 сентября 2018 года, в 9 классах – с 1 сентября 2019 года), начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (с 1 сентября 2016 года);

введение федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (в 10 классах –

с 1 сентября 2020 года);

обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов и предметных областей в

общеобразовательных организациях края в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта, Концепции

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, других предметных концепций;

введение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в системе общего образования

Красноярского края;

подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (далее – Стратегия) приоритетной

задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», который

гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также

в форме самостоятельной деятельности.__

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.

Реализация Стратегии в системе образования Красноярского края направлена на обеспечение: укрепления общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей;

повышения престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; создания атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей;

развития общественно-государственной системы воспитания, основанной на консолидации усилий общественных и гражданских институтов, современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании и эффективных механизмах управления;

повышения роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а также повышения эффективности деятельности организаций сферы физической культуры и спорта, культуры;

повышения общественного авторитета и статуса педагогических и других работников, принимающих активное участие в воспитании детей;

укрепления и развития кадрового потенциала системы воспитания;

доступности для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния здоровья;

создания условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; утверждения в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развития эмпатии; снижения уровня негативных социальных явлений;

развития и поддержки социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии в системе образования края |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание банка федеральных, региональных правовых нормативных и примерных локальных актов, обеспечивающих развитие воспитания в образовательной организации. | до 31.12.2017 | Банк федеральных, региональных правовых нормативных и примерных локальных актов, обеспечивающих развитие воспитания в образовательной | Управление образование |

|  |  |  | организации. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Разработка школьных планов реализации Стратегии | до 01.01.2018г. | В каждой образовательной организации разработаны планы реализации Стратегии | руководители ОО |
| 1.3 | Приведение основных образовательных программ НОО и ООО общеобразовательных организаций в соответствие со Стратегией в части воспитания и социализации обучающихся | до 01.09. 2017 | В основных образовательных программах общеобразовательных организаций отражены мероприятия, направленные на реализацию Стратегии | руководители ОО |
| 1.4 | Обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными организациями по вопросу духовнонравственного воспитания обучающихся | в течение всего периода | Организовано взаимодействие по вопросу духовно-нравственного воспитания обучающихся совместно с Храмом Петра и Павла. | Управление образования , РМЦ |
| 1.5 | Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско- родительских и семейных отношений, воспитания детей и подростков | в течение всего периода | Организовано информационнометодическое обеспечение мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) по вопросам детско- родительских и семейных отношений, воспитания детей | Управление образования , РМЦ, Руководители ОО |
| 1.6 | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственно-общественного управления в образовательных организациях по вопросам реализации плана Стратегии | в течение всего периода | Обеспечены условия для общественного обсуждения вопросов, связанных с реализацией Стратегии, Комплекса мер | Управление образования , Руководители ОО |
| 1.7 | Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей и взрослых, в том числе: Российского движения школьников; отрядов «Юные друзья полиции»; отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»; поисковых отрядов; семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, | в течение всего периода | Обеспечена организационно методическая поддержка деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей и взрослых | Управление образования , РМЦ,Руководители ОО |

|  | сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Формирование и реализация муниципального календаря мероприятий с участием детей (детских фестивалей, конкурсов, соревнований и др.), направленных на: гражданское воспитание; патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; физическое воспитание; трудовое воспитание; экологическое воспитание; приобщение детей к культурному наследию | ежегодно, в течение всего периода | Ежегодно разрабатывается и реализуется перечень мероприятий для детей и молодежи (утверждается приказом управления образования) | Управление образования |
| 1.9 | Формирование и реализация муниципального перечня мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования (муниципальные, межмуниципальные конференции, совещания, семинары), в том числе по актуальным вопросам воспитания | ежегодно, в течение всего периода | Ежегодно разрабатывается и реализуется муниципальный перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования, включающий конференции, совещания, семинары по актуальным вопросам воспитания, по итогам которых формируются информационнометодические материалы содержащие актуальную информацию о проблематике, проектах, лучших практиках развития воспитания | Управление образования , РМЦ |
| 1.10 | Создание банка данных лучших практик и технологий воспитания и социализации воспитанников и обучающихся по ФГОС | в течение всего периода | Создан постоянно обновляющийся банк данных лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся | РМЦ |
| 1.11 | Организация деятельности по созданию служб школьной медиации в системе общего образования | До 01.09.2017г. | В каждой общеобразовательной организации созданы службы школьной медиации. | Управление образования |

| 1.12 | Мониторинг реализации Стратегии на основе анализа публичных отчетов, самоанализа общеобразовательных организаций, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, по направлениям: - работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений в области воспитания; - реализация программы воспитания и социализации обучающихся в основной школе; - деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений; - организация учета достижения обучающимися личностных результатов. | - год - год - год | Проведен мониторинг работы образовательных организаций по реализации Стратегии по заявленным направлениям, выявлены дефициты, проблемы, достижения, подготовлена аналитическая записка | Управление образования , РМЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Обеспечение оценки результативности и качества труда, материальной заинтересованности педагогических работников, осуществляющих воспитательную деятельность, в том числе работающих с детьми из социально неблагополучных семей, через систему показателей положений об оплате труда работников образовательных организаций | в течение всего периода | В положениях об оплате труда образовательных организаций предусмотрены показатели результативности воспитательной работы педагогических работников | Руководители ОО |
| 2. Развитие кадрового потенциала для реализации Стратегии |  |  |  |  |
| 2.1 | Распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации воспитанников и обучающихся, в том числе по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера | 2017-2020 годы | Лучшие практики и технологии воспитания и социализации воспитанников и обучающихся используются педагогическими работниками, представляются ими в рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования | Управление образования , РМЦ, Руководители ОО |
| 2.2 | Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей | далее в течение всего периода | Организовано информационнометодическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей в соответствии рекомендациями Минобрнауки РФ | Управление образования , РМЦ, руководители ОО |
| 2.3 | Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по вопросам воспитания и социализации воспитанников и обучающихся. | в течение всего периода | Повысили квалификацию по вопросам воспитания и социализации обучающихся педагогические работники | РМЦ |
| 3. Обновление содержания воспитательной деятельности |  |  |  |  |
| 3.1. Гражданское, патриотическое воспитание, формирование российской гражданской идентичности |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» | 2017-2020 годы | Образовательные учреждения района участвуют в реализации муниципальной программы | Управление образования |
| 3.1.2 | Обеспечение учета историко-культурного стандарта при организации обучения школьников по истории и смежным дисциплинам, курсам, модулям | 2017-2020 годы | В 100 % общеобразовательных организаций введен историкокультурный стандарт | Руководители ОО |
| 3.1.3 | Модернизация содержания ООП общеобразовательных организаций в части русского языка и литературы в соответствии с Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, обеспечение их | 2017-2020 годы | В ООП учтены положения Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации | Руководители ОО |

|  | преемственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4 | Проведение совещаний, семинаров по выявлению, популяризации лучшего опыта по приобщению к историко-культурному наследию Красноярского края | 2017-2020 годы | Обобщен опыт работы образовательных организаций по приобщению к историко-культурному наследию Красноярского края. | Управление образования , РМЦ |
| 3.1.5 | Направление в образовательные организации методических материалов, разработанным в регионе, по организации и проведению в образовательных организациях церемоний торжественного открытия и закрытия спортивно-массовых мероприятий с использованием государственной символики Российской Федерации | 2017 год | Образовательные организации при проведении церемоний торжественного открытия и закрытия спортивно массовых мероприятий используют государственную символику Российской Федерации согласно методическим материалам | РМЦ |
| 3.2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечение реализации в общеобразовательных организациях предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 2017-2020 годы | В основных образовательных программах общеобразовательных организаций отражены содержание и показатели результативности реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | Руководители ОО |
| 3.2.2 | Проведение тематических встреч, бесед, экскурсий, направленных на представление обучающимся и воспитанникам культурных моделей поведения в жизненных ситуациях, в том числе в проблемных, стрессовых и конфликтных ситуациях, в рамках сотрудничества образовательных организаций с общественными организациями, действующими в области воспитания, с традиционными религиозными организациями | 2017-2020 годы | Обучающимся и воспитанникам созданы условия для восприятия культурных моделей поведения в жизненных ситуациях, воспроизводимых представителями общественных организаций, традиционных религиозных организаций | Руководители ОО |
| 3.2.3 | Обеспечение условий для позитивной социализации | 2017-2020 годы | В образовательных организациях | Руководители ОО |

|  | детей и подростков с ОВЗ, успешной социальнопедагогической адаптации, включения в учебную, коммуникативную, досуговую деятельность, для развития сопереживания, позитивного отношения к людям с ОВЗ |  | создаются условия для позитивной социализации детей с ОВЗ, гуманизации укладов школьной жизни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4 | Обеспечение исполнения порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п | 2017-2020 годы | Специалисты управления образования, других ведомств, в также работники образовательных организаций в случаях детского и семейного неблагополучия действуют в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края | КДНиЗП , Управление образования, Руководители ОО |
| 3.3. Профессиональное самоопределение |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Обеспечение реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года в образовательных организациях. | 2017-2020 годы | В образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования детей реализуются мероприятия, организованные с учетом Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года | Управление образования , Руководители ОО |
| 3.3.2 | Разработка и реализация программ трудового воспитания в образовательных организациях, направленных на формирование у обучающихся и воспитанников навыков самообслуживания, освоение опыта общественно полезного труда, организацию профессиональных проб | 2017-2020 годы | Разработаны и реализуются в каждой образовательной организации программы трудового воспитания, профессионального самоопределения | РМЦ, Руководители ОО |
| 3.3.3 | Проведение совещания по направлению «Профессиональное самоопределение школьников» | 2017-2018 годы | Проведено совещание по проблеме формирования у детей навыков самообслуживания, определения форм практик самообслуживания, соответствующих возрастным задачам развития, организации профессиональных проб и профессионального самоопределения | Управление образования , ЦЗН, РМЦ, Руководители ОО |

|  |  |  | школьников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик по формированию здорового образа жизни, ценностного отношения обучающихся к своему здоровью, профилактике немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ | В течение всего периода | Образовательные организации выстраивают работу на основе программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни, ценностного отношения обучающихся к своему здоровью, профилактику немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ | Управление образования , Руководители ОО |
| 3.4.2 | Организация участия обучающихся образовательных организаций края в испытаниях ВФСК «Г отов к труду и обороне» (ГТО) | в течение всего периода | Во всех образовательных организациях организована работа по включению обучающихся в испытания ВФСК ГТО | Управление образования, ДЮСШ, Руководители ОО |
| 3.4.3 | Реализация многоэтапных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися | в течение всего периода | Многоэтапные спортивно-массовые мероприятия проводятся во всех образовательных организациях и в районе. | ДЮСШ, Руководители ОО |
| 3.4.4 | Участие в муниципальном и региональном этапах конкурсов среди физкультурно-спортивных клубов, образовательных организаций «Олимпиада начинается в школе», акции «Спорт - как альтернатива пагубным привычкам» | В течение всего периода | Данные мероприятия проводятся на территории района | ДЮСШ, Руководители ОО |
| 3.5. Формирование системы педагогического просвещения родителей обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Создание, обновление банка информации по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | ежегодно | Создан, обновляется ресурс для наполнения, обновления сайтов ОО по вопросам реализации Стратегии, просвещения родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско- родительских и семейных отношений, воспитания детей | Управление образования , РМЦ, Руководители ОО |
| 3.5.2 | Организация деятельности консультационных пунктов для предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным | 2017-2020 годы | Дети дошкольного возраста получают бесплатную методическую, психологопедагогическую, диагностическую и консультативную помощь | Управление образования, РМЦ |

|  | представителям) детей дошкольного возраста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.3 | Размещение, обновление информационнометодических ресурсов по вопросам реализации Стратегии, в том числе конкретных рекомендаций по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, обучающихся на сайтах ОО | ежегодно | Информация по вопросам реализации Стратегии, в том числе конкретные рекомендации по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, доступна для родителей обучающихся | Руководители ОО |